## Trang tính1
BẢNG CHIA CÔNG VIỆC BÀI TẬP LỚN (LAYOUT POOCH CARE)
|  | 2021-06-20 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 2021-07-04 | 2021-07-05 | 2021-07-06
|  | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE
A ĐẠI | PET NUTRION | 2021-06-20: DỰNG LAYOUT, STYLE; 2021-06-24: x; 2021-06-25: RESPONSIVE; 2021-06-30: x; 2021-07-01: SỬA LỖI, ĐẨY BRANCH, CHECK CONFLICT; 2021-07-05: OK
TESTIMONIALS | bar: 2021-06-24; 2021-06-30
FOOTER | bar: 2021-06-24; 2021-06-30
BACK TO TOP | bar: 2021-06-24; 2021-06-30
HÙNG | ABOUT US | bar: 2021-06-24; 2021-06-30
FEATURES | bar: 2021-06-24; 2021-06-30
OFFER | bar: 2021-06-24; 2021-06-30
HEADER-CAROUSEL | bar: 2021-06-24; 2021-06-30
VINH | NUMBER | bar: 2021-06-24; 2021-06-30
PLAN | bar: 2021-06-24; 2021-06-30
[6 empty] | REVIEW | [5 empty] | REVIEW |  |  |  |  | REVIEW | DEADLINE